## Março 2015
PLANILHA DE CONTROLE DE ATIVIDADES
N° | Atividade | Responsável | Estado Atual | Início | Previsão | Término | Duração Prev. | Duração Real | SITUAÇÃO
|  |  |  | Data / Hora |  | Data / Hora
1 | Introdução | Edmilson | Concluida | 2018-03-07 | 2018-03-14 19:00 | 2018-03-21 | 1900-01-06 19:00 | 1900-01-13 | ATRASADA
2 | Levantamento de Requisitos | Bárbara | Em andamento | 2018-03-08 | 2018-03-14 19:00 | 2018-03-21 | 1900-01-05 19:00 | 1900-01-12 | ATRASADA
3 | Documentação | Bárbara | Em andamento | 2018-03-14 19:00 | 2018-03-15 19:00 | 2018-03-21 19:00 | 1899-12-31 | 1900-01-06 | ATRASADA | Nova
4 | Objetivos |  |  | 2018-03-26 08:00 | 2018-03-28 19:00 |  | 1900-01-01 11:00 |  | ADIANTADA | Em andamento
5 | Planejamento | [8 empty] | Suspensa
6 | Desenvolvimento | [8 empty] | Concluida
7
8 | [9 empty] | ADIANTADA
9 | [9 empty] | EM DIA
10 | [9 empty] | ATRASADA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Formulas:
Duração Prev. = IF(AND([Início]<>"",[Previsão]<>""),([Previsão]-[Início]),"")
Duração Real = IF(AND([Início]<>"",[Término]<>""),([Término]-[Início]),"")

## Plan2
NOVA
INICIADA
SUSPENSA
ENCERRADA